Администрация

сельского поселения Воздвиженский сельсовет  муниципального района  Альшеевский район Республики Башкортостан

КАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апрель 2016й.                        №16               01 апреля 2016г.

Об  основных мероприятиях по  подготовке и  проведению              180-летнего юбилея села Воздвиженка Альшеевского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельского поселения, в рамках  проведения 180- летнего юбилея со дня основания села Воздвиженка   сохранения традиций общения жителей, предоставление жителям возможности и равной доступности показать достижения в профессиональной и общественной деятельности, народном творчестве и спорте, пропаганды здорового образа жизни среди населения, объединения жителей всех населенных пунктов  сельского поселения, руководствуясь  Уставом сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю:

1.Провести в июне   2016 года  в селе  Воздвиженка   празднование 180-летия со дня основания населенного пункта в соответствии с планом мероприятий.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и  проведению праздничного  мероприятия к 180 –летнему юбилею села Воздвиженка  в 2016 году.

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию села  Воздвиженка. (Приложение 2)

4. Администрации сельского поселения  совместно с оргкомитетом  разработать план культурно-массовых мероприятий по проведению 180- летнего юбилея со дня основания села  Воздвиженка.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации сельского поселения  и официальном сайте сельского поселения Воздвиженский сельсовет.

Глава сельского поселения		                                                                      Ф.Н.Мазитов

Приложение № 1

к постановлению Главы

сельского поселения

от 01.04.2016 № 12-р

ПЛАН                                                                                                                                                основных мероприятий по подготовке и  проведению праздничного  мероприятия к 180 –летнему юбилею села Воздвиженка  в 2016 году

| № п\п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сход граждан, ознакомление планом основных мероприятий по подготовке к проведению и проведению праздничного мероприятия к 180 –летнему юбилею с.Воздвиженка | 31 марта 2016г. | Администрация СП |
| 2 | Проведение рейдовых мероприятий по с.Воздвиженка с целью выявления нарушения Правил благоустройства населенных пунктов и выдачей предписаний об их устранении | Апрель 2016г. | Оргкомитет |
| 3 | Проведение разъяснительной работы по привлечению внебюджетных средств | Апрель 2016г. | Оргкомитет |
| 4 | Ремонт подъездных и внутренних дорог | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 5 | Разборка старого клуба по ул.Центральной и вывоз мусора | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 6 | Разбивка парка Победы на месте старого клуба (посадка именных деревьев); | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 7 | Посадка деревьев вдоль улиц (напротив каждого дома), на территории часовни; | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 8 | Ремонт переезда (моста) по улице Курортная с.Воздвиженка; | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 9 | Ремонт пожарного водоема в с.Воздвиженка и благоустройство его территории; | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 10 | Очистка родников и оврага от мусора вдоль улиц Речная и Курортная | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 11 | Ремонт заборов заброшенных дворов, очистка улиц, благоустройство территорий пекарни, гаража, складов, котельной, фонтана, организованный вывоз мусора; | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 12 | Ремонт СДК, обновление фойе, сцены | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 13 | Проведение работ по благоустройству цветочных клумб, вскопка грунта, высадка рассады цветов, полив) | Май-июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 14 | Подготовка праздничного оформления села Воздвиженка (установка банеров, праздничных вывесок) | Май-июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 15 | Информирование населения о месте и времени проведения праздничных мероприятий, приглашение для участия в конкурсах (по положениям), объявление через газету «Альшеевские вести», через сайт сельского поселения Воздвиженский сельсовет | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 16 | Написание сценария и плана проведения всех мероприятий праздника | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 17 | Обеспечение охраны общественного порядка, противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | Июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 18 | Привлечение для организации праздничной торговли предприятий, предпринимателей | Июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 19 | Определение состава приглашенных, делегаций и творческих коллективов, извещение участников | Апрель-май 2016г. | Оргкомитет |
| 20 | Конкурс на лучшую усадьбу и благоустройство придомовой территории «Славлю свое село» | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 21 | Оформление стенда посвященного юбилею села «Село: вчера, сегодня, завтра». | Июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 22 | Создать фонд поддержки 180-летнего юбилея села. | Апрель-июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 23 | Конкурс рисунков «Люблю тебя, село родное…» | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 24 | Фотоконкурсы: «Интересная семья», «Семь чудес моего села», «Любимый уголок природы» | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 25 | Проведение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Умелые руки не знают скуки». | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 26 | Создание и оформление краеведческого музея | Май-июнь 2016г. | Оргкомитет |
| 27 | Проведение спортивных мероприятий посвященных юбилею села. | Май 2016г. | Оргкомитет |
| 28 | Подведение итогов конкурса по благоустройству среди домовладений | Июнь 2016г. | Оргкомитет |

Приложение № 2

к постановлению Главы

сельского поселения

от  01.04.2016 № 12-р

I. Оргкомитет по подготовке празднования  180-летия

со дня основания села  Воздвиженка

1. Мазитов Файм Наилович- глава сельского поселения Воздвиженский сельсовет;

2. Павлова Люция Исламовна - директор МБОУ ООШ с. Воздвиженка;

3. Исмагилова Лилия Рафисовна - заведующий  Воздвиженской  библиотекой;

4. Бессилина  Татьяна Михайловна- заведующий  Воздвиженским СДК;

5. Бессилина Гульшат Ильшатовна- худ.  рук. Воздвиженского СДК

6. Бессилина Валентина Анатольевна- староста с. Воздвиженска;

7. Шаяхметов Ильгизар Хамитович- участковый уполномоченный полиции;

8. Фазлыев Раиль Инсафович – глава КФХ;

9. Загретдинова Зилия  Минетдиновна - депутат Совета сельского поселения;

10.Айдиконис Валентина  Герасимовна- депутат Совета сельского поселения;

11.Закиров Урал Азгарович - депутат Совета сельского поселения;