**Администрация**

**сельского поселения Воздвиженский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан**

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 апрель 2016 й. №29 28 апреля 2016 г.

**Об основных мероприятиях по подготовке к проведению 140-летнего юбилея д.Бугульминка Альшеевского района Республики Башкортостан**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации культурного отдыха жителей сельского поселения, в рамках  проведения 140- летнего юбилея со дня основания д.Бугульминка сохранения традиций общения жителей, предоставление жителям возможности и равной доступности показать достижения в профессиональной и общественной деятельности, народном творчестве и спорте, пропаганды здорового образа жизни среди населения, объединения жителей всех населенных пунктов  сельского поселения, руководствуясь  Уставом сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1.Провести в августе 2016 года в д.Бугульминка Альшеевского района Республики Башкортостан празднование 140-летия со дня основания населенного пункта в соответствии с планом мероприятий.

2. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий к юбилею д.Бугульминка на территории сельского поселения Воздвиженский сельсовет в августе 2016 года  (Приложение 1).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию (Приложение 2).

4. Администрации сельского поселения совместно с оргкомитетом разработать план проведения 140- летнего юбилея со дня основания д.Бугульминка Альшеевского района Республики Башкортостан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на информационном сайте сельского поселения Воздвиженский сельсовет.

Глава сельского поселения Ф.Н.Мазитов

 Приложение № 1

       к постановлению Главы

       сельского поселения

       от 28 апреля 2016 № 29

ПЛАН основных мероприятий по подготовке к проведению и проведению праздничного мероприятия к 140-летию д.БугульминкаАльшеевского района Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
|  1 | Сход граждан, ознакомление с организацией и планом проведения |  20.04.2016 г. | Администрация СП  |
|  2 | Определение состава оргкомитета |  Апрель  | Администрация СП  |
|  3 | Составление сметы расходов на подготовку и проведение праздничных мероприятий |  июнь | Администрация СП Оргкомитет |
|  4 |  Составление сметы расходов на питание гостей и участников творческих коллективов |  август | Администрация СП Оргкомитет  |
| 5 |  Встреча гостей, организация питания гостей и творческих коллективов  |  27 августа  2016 г. | Администрация СП Оргкомитет |
| 6 | Обеспечение охраны общественного порядка, противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий |  27 августа  2016 г. | Администрация СП Оргкомитет |
| 7 | Праздничная торговля |  27 августа  2016 г. | Администрация СП Оргкомитет |
| 8 | Информирование населения о месте и времени проведения праздничных мероприятий. |  Июнь-август | Администрация СП Оргкомитет |
| 9 | Написание сценария и плана проведения всех мероприятий праздника. |  Июль 2016 |  Администрация СП Оргкомитет |
| 10 | Месячники по благоустройству населенного пункта:а) ремонт подъездных и внутренних дорог, б) посадка деревьев вдоль улиц (напротив каждого дома )  в) очистка пруда в деревне и благоустройство его территории,г) ремонт заборов, очистка улиц, дворов, благоустройство территорий пекарни , гаража, складов, котельной , фонтана, организованный вывоз мусора,д) очистка родников д.Бугульминкае) установка знака «Ограничение движения» по ул.Колхозная д.Бугульминказ) убрать и ликвидировать несанкционированную свалку около фермы д.Бугульминка |  Апрель-май, июль-август 2016 | Администрация СПОргкомитет  |
| 11 | Проведение книжных выставок, тематических библиотечных часов, встречи с ветеранами, почетными людьми поселения, тематических клубных мероприятий, посвященных юбилею деревни Бугульминка. | В течение года | Администрация СПОргкомитет |
| 12 | Создать фонд поддержки 140-летнего юбилея д.Бугульминка |  Июль-август 2016 | Администрация СП Оргкомитет |
| 13 | Проведение спортивных мероприятий в поселении, спартакиады, посвященных юбилею д.Бугульминка |  Июль-август 2016 | Администрация СПОргкомитет  |
| 14 | Оформление стенда посвященного юбилею деревни «Село: вчера, сегодня, завтра». |  Июль-август  |  Администрация СПОргкомитет  |
| 15 | Фотоконкурсы:«Интересная семья», «Любимый уголок природы» |  Июль – август  |  Администрация СП Оргкомитет |
| 18 | Конкурс на лучшую усадьбу и благоустройство придомовой территории «Славлю свою деревню». |  Июль – август | Администрация СП Оргкомитет |
| 19 | Конкурс на самый лучший сад «Село в цветах – счастье в домах». |  Июль – август | Администрация СПОргкомитет  |
| 21 | Вечернее гулянье, концерт, дискотека, фейерверк. |  Время 21.00 | Администрация СПОргкомитет |

 Приложение № 2

       к постановлению Главы

       сельского поселения

       от 28 апреля 2016 № 29

**I.Оргкомитет по подготовке празднования 140-летия**

**со дня основания д.Бугульминка** **Альшеевского района Республики Башкортостан**

 1.Мазитов Файм Наилович - глава сельского поселения Воздвиженский сельсовет;

2.Шаяхметов Ильгизар Хамитович - участковый уполномоченный полиции;

3. Коробкина Фануза Дамировна - депутат Совета СП изб.округа №7

4. Файзуллин Руслан Уралович - депутат Совета СП изб.округа №10

5. Талдыкина Люция Фаниловна- депутат Совета СП изб.округа №9

6. Павлова Наталия Геннадиевна -депутат Совета СП изб.округа №8

 7. Коробкин Павел Иванович - староста д.Бугульминка, с.сан.им.Чехова,

 д.Степановка

 8. Осипова Резеда Фанировна – житель д.Бугульминка